Poradnik Beneficjenta

Z doświadczenia IP wynika, że największy problem stanowi prawidłowe sporządzenie następujących załączników:

- Harmonogram płatności

Harmonogram płatności stanowiący załącznik do umowy o dofinansowanie należy dokładnie przemyśleć przed jego wypełnieniem.

Przykład

Okres realizacji projektu: 01.03.2014 – 31.08.2014

Budżet projektu

|  | 2014 | Ogółem |
| --- | --- | --- |
| Koszty ogółem | 152 368,00 zł | 152 368,00 zł |

Harmonogram płatności

| Nr transzy | Kwota transzy dofinansowania | Okres za jaki będzie składany wniosek o płatność (od … do …)* | Kwota planowanych całkowitych wydatków do rozliczenia |
| --- | --- | --- | --- |
| Transza 1 | 152 368,00 zł | 01.06.2014 |  |
| Transza 2 | 0,00 zł | 01.03.2014-31.05.2014 | 0,00 |
| Transza 3 | 0,00 zł | 01.06.2014-31.08.2014 | 152 368,00 zł |

*W przypadku pierwszej transzy w miejsce okresu za jaki składany będzie wniosek należy podać maksymalną datę, do której zostanie wypłacona pierwsza transza.

Jak należy wypełniać harmonogram płatności?

Harmonogram płatności jest załącznikiem wskazującym okresy rozliczeniowe w trakcie realizacji projektu oraz kwoty rozliczane i wnioskowane wnioskami o płatność.

Aby prawidłowo wypełnić harmonogram płatności należy postepować wg poniższych wskazówek:

- Beneficjent nie składa wniosku o płatność w celu otrzymania pierwszej płatności.

- Pierwsza transza jest wypłacana w pełnej wysokości.

- Należy pamiętać o precyzyjnym określaniu okresu rozliczeniowego, tzn. wskazywać pełne daty (np. 01.02.2014 – 30.04.2014 r.), licząc od pierwszego dnia terminu realizacji projektu, zgodnego z wnioskiem o dofinansowanie oraz nie pomijać żadnego okresu (nawet wakacji).

- Podstawowy okres rozliczeniowy kończy się z ostatnim dniem kwartału kalendarzowego, np. w przypadku rozpoczęcia projektu z dniem 01.05.2014 r. pierwszy okres rozliczeniowy będzie trwał do 31.07.2014 r. Natomiast Beneficjent ma prawo do krótszych okresów rozliczeniowych w ramach kwartału kalendarzowego (np. co dwa miesiące).

- Nawet zerowy WNP musi być złożony do IP, jest on jednocześnie formą rozliczenia się z postępu rzeczowego realizacji projektu.

- Kwota planowanych całkowitych wydatków do rozliczenia to kwota rozliczona w ramach danego wniosku o płatność dotyczącego okresu za jaki jest składany. Kwota ta dotyczy zawsze jednego okresu rozliczeniowego i tak samo jak ma to miejsce w przypadku transz dofinansowania nie należy jej sumować z poprzednimi.

- Po wypełnieniu harmonogramu należy się upewnić czy transza dofinansowania jest tożsama z sumą planowanych wydatków do rozliczenia i jest zgodna z kwotą dofinansowania wynikającą z budżetu projektu.

- W wierszu Transza 1 w kolumnie Okres za jaki będzie składany WNP należy podać maksymalną datę do której zostanie wypłacona pierwsza transza. Jest to data wynikająca  z harmonogramu realizacji projektu we wniosku o dofinansowanie.

Przykład

Okres realizacji projektu: 01.03.2014 – 31.08.2014

Z harmonogramu realizacji projektu wynika, iż od 1 marca do 31 maja 2014r. będzie prowadzone postępowanie przetargowe. Od 1 czerwca do sierpnia zaplanowano zakup i montaż wyposażenia. W wyżej opisanym przypadku datę przekazania pierwszej transzy należy określić jako 01.06.2014r.

2). Oświadczenie o wydatkach inwestycyjnych

| Lp. | Wydatek inwestycyjny [nazwa] | Ilość [szt.] | Wartość jednostkowa [zł] | Wartość całkowita [zł] | Rok, w którym wydatek zostanie poniesiony | Wydatek stanowi pomoc dydaktyczną w rozumieniu §5 Rozporządzenia MF (Dz.U. 2006, Nr 142 poz. 1020) [TAK/NIE] | Numer pozycji wg Szczegółowego budżetu projektu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tablica interaktywna | 1 | 3 800,00 | 3 800,00 | 2014 | TAK | 26 |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| n… |  |  |  |  |  |  |  |

W przypadku podmiotów będących jednostką sektora finansów publicznych wszystkie wykazane w budżecie projektu pozycje, których wartość jednostkowa przekracza 3 500 zł, powinny być wykazane w powyższym oświadczeniu i oznaczone jako wydatek stanowiący pomoc dydaktyczną (w kolumnie 7 należy wpisać – TAK, zgodnie z powyższym przykładem).

W przypadku podmiotów niebędących jednostką sektora finansów publicznych wszystkie wykazane w budżecie projektu pozycje, których wartość jednostkowa przekracza 3 500 zł, powinny być wykazane w powyższym oświadczeniu i oznaczone jako wydatek inwestycyjny, a nie dydaktyczny (w kolumnie 7 należy wpisać – NIE).

Najczęściej popełniane na tym etapie błędy wnioskodawców:

- niedostarczenie wszystkich wymaganych załączników lub tylko w 1 egzemplarzu;

- brak podpisów osób reprezentujących wnioskodawcę lub pieczęci firmowych                        w skorygowanym wniosku o dofinansowanie lub na załącznikach;

- brak pełnomocnictwa lub upoważnienia do reprezentowania wnioskodawcy (jeśli dotyczy);

- błędy w harmonogramie płatności lub na oświadczeniu o wydatkach inwestycyjnych;

- brak adresu oddziału banku, w którym założono konto wyodrębnione dla projektu.

Niezłożenie w terminie skorygowanych załączników, może skutkować odstąpieniem od podpisania umowy o dofinansowanie projektu.